**Skill Management Plan**

**II Отборочного (открытого) чемпионата федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» по стандартам Ворлдскиллс**

### Физическая культура и спорт

**01-07 апреля 2018 года**

**Площадка проведения:г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 17, корп. 2 АмГПГУ, учебный корпус № 1, универсальный спортивный зал**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C-3** | **C-2** | **C-1** | **C 1** | **C 2** | | | **C 3** |
| **1 апреля 2018** | **2 апреля 2018** | **3 апреля 2018** | **4 апреля 2018** | **5 апреля 2018** | | | **6 апреля 2018** |
| **Воскресенье** | **Понедельник** | **Вторник** | **Среда** | **Четверг** | | | **Пятница** |
| **Дни подготовки к соревнованиям** | | **Соревновательные дни** | | | | | **День после соревнований** |
| **C-3**  **1 апреля 2018**  **Воскресенье** | | | | | | | | |
| **Время** | **Действия** | | | | | **Участники** | | |
| **10.00 – 16.00** | * **Подготовка конкурсной площадки. Монтаж оборудования.** | | | | | * **Застройщик** * **Организаторы площадки** * **Технический эксперт** | | |
| **C-2**  **2 апреля 2018**  **Понедельник** | | | | | | | | |
| **В течении дня** | * **Подготовка конкурсных площадок. Завершение монтажа оборудования.** | | | | | * **Застройщик** * **Организаторы площадки**   **Технический эксперт** | | |
| **10.00 – 13.00** | * **Заезд и размещение иногородних конкурсантов и экспертов-компатриотов.** * **Встреча экспертов ОЧ на площадке соревнований.** * **Знакомство экспертов.** | | | | | * **Организаторы площадки** | | |
| **13.00 – 13.30** | * **Перерыв на обед.** | | | | | * **Организаторы площадки** | | |
| **13.30 – 14.00** | * **Проверка готовности CIS к загрузке критериев оценки.** | | | | | * **Главный эксперт** | | |
| **14.00 – 17.00** | * **Обучение экспертов.** * **Обсуждение Конкурсного задания.** * **Внесение и оформление 30% изменений.** * **Подписание измененного КЗ всеми экспертами.** * **Распечатка КЗ для участников (каждому).** | | | | | * **Главный эксперт** * **Заместитель главного эксперта** * **Эксперты-компатриоты** | | |
| **17.00 – 18.00** | * **Импорт критериев в CIS.** * **Заверение у экспертов и распечатка Ведомостей оценки с актуальными критериями для выполнения оценки.** | | | | | * **Главный эксперт** * **Заместитель главного эксперта** * **Эксперты-компатриоты** | | |
| **C-1**  **3 апреля 2018**  **Вторник** | | | | | | | | |
| **Время** | **Действия** | | | | | **Участники** | | |
| **09.00 – 13.00** | * **Регистрация и проверка паспортов участников.** * **Регистрация экспертов-компатриотов по компетенции.** * **Инструктаж экспертов и участников по ТБ и ОТ, подписание протоколов по ТБ и ОТ.** * **Ознакомление с Регламентом чемпионата, Кодексом этики.** * **Распределение ролей между экспертами.** | | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **13.00 – 14.00** | * **Обед** | | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **14.00 – 15.00** | **Торжественная церемония открытия II Отборочного (открытого) чемпионата федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» по стандартам Ворлдскиллс** | | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **15.00 – 20.00** | * **Объяснения и подробный инструктаж по Конкурсному заданию и Критериям оценки.** * **Подготовка конкурсных участков к началу работы.** * **Ознакомление с конкурсными местами и тестирование оборудования.** * **Обучение по оборудованию.** * **Жеребьевка конкурсных мест.** * **Подписание протокола жеребьевки.** * **Подписание протоколов ознакомления с конкурсным заданием, рабочими местами и оборудованием.** * **Проверка «тулбоксов» участников.** | | | | | **Все участники**  **Эксперт, ответственный за проверку «тулбоксов»** | | |
| **15.00 – 20.00** | * **Совещание экспертного сообщества.** * **Внесение необходимых организационных корректив на площадке.** | | | | | * **Организатор площадки.** * **Главный эксперт** * **Технический эксперт** | | |
| **C 1**  **4 апреля 2018**  **Среда** | | | | | | | | |
| **Время** | **Действия** | | | | **Участники** | | |
| **08.30 – 8.55** | * **Прибытие экспертов и участников.** * **Открытое общение участников и экспертов-компатриотов.** * **Инструктаж экспертов и участников по ТБ и ОТ.** * **Жеребьёвка модуль А «Общекультурное развитие».** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **9.00 – 10.20** | * **Подготовка конкурсного задания модуль А «Общекультурное развитие» Самопрезентация участника. Подготовка к выступлению на заданную тему с элементом творчества (1 час 20 минут).** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **10.30 – 11.20** | * **Представление конкурсного задания модуль А «Общекультурное развитие» Самопрезентация участника (до 7 минут на участника).** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **11.30 – 12.00** | * **Работа группы субъективного и объективного жюри.** | | | | **Эксперты** | | |
| **12.00-12.50** | **Обед** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **12.50-14.20** | * **Жеребьёвка модуль С «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения». Подготовка конкурсных заданий модуль С: «Разработка и проведение аэробно-танцевального фрагмента как элемента спортивно-массового мероприятия», «Разработка и проведение фрагмента занятия, направленного на подготовку населения к выполнению норм ГТО» (1 час 20 минут)** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **14.20 – 16.00** | * **Предоставление конкурсных заданий модуль С «Разработка и проведение аэробно-танцевального фрагмента как элемента спортивно-массового мероприятия», «Разработка и проведение фрагмента занятия, направленного на подготовку населения к выполнению норм ГТО» (до 7 минут и 12 минут на участника соответственно заданиям)** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **16.00 – 16.30** | * **Работа группы субъективного и объективного жюри.** | | | | **Эксперты** | | |
| **16.30-17.30** | * **Общение с участниками.** | | | | * **Эксперты-компатриоты** * **Участники** | | |
| **9.00 – 16.40** | * **World Skills соревнование открыто для публики** | | | |  | | |
| **C 2**  **5 апреля 2018**  **Четверг** | | | | | | | | |
| **08.30 – 8.55** | * **Прибытие экспертов и участников.** * **Открытое общение участников и экспертов-компатриотов.** * **Инструктаж экспертов и участников по ТБ и ОТ.** * **Жеребьёвка модуль В «Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам»** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **9.00 – 10.20** | * **Подготовка конкурсного задания модуль В «Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам» (1 час 20 минут).** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **10.20 – 11.20** | * **Представление конкурсного задания модуль В «Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам» Проведение фрагмента урока (до 12 минут на участника).** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **11.20 – 11.50** | * **Работа группы субъективного и объективного жюри.** | | | | **Эксперты** | | |
| **12.00-12.50** | **Обед** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **13.00-14.20** | * **Жеребьёвка модуль С «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп населения». Подготовка конкурсных заданий модуль С: «Разработка и проведение фрагмента основной части физкультурно-оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования», «Разработка и проведение комплекса упражнений производственной гимнастики с учетом специфики профессиональной деятельности» (1 час 20 минут).** | | | | **Все участники** | | |
| **14.20 – 15.40** | * **Представление конкурсного задания модуль С «Разработка и проведение фрагмента основной части физкультурно-оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования», «Разработка и проведение комплекса упражнений производственной гимнастики с учетом специфики профессиональной деятельности» (до 10 минут и 5 минут на участинка соответственно заданиям)** | | | | **Все участники** | | |
| **15.40– 16.10** | **Работа группы субъективного и объективного жюри.** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **16.10-17.10** | * **Общение с участниками.** | | | | * **Эксперты-компатриоты** * **Участники** | | |
| **9.00 – 17.40** | * **World Skills соревнование открыто для публики** | | | |  | | |
| **C 3**  **6 апреля 2018**  **Пятница** | | | | | | | | |
| **08.30 – 8.55** | * **Прибытие экспертов и участников.** * **Открытое общение участников и экспертов-компатриотов.** * **Инструктаж экспертов и участников по ТБ и ОТ.** * **Жеребьёвка модуль D «Разработка и проведение экспресс-консультации по привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных информационных технологий»** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **9.00 – 10.20** | * **Подготовка конкурсного задания модуль D «Разработка и проведение экспресс-консультации по привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных информационных технологий» (1 час 20 минут).** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **10.20 – 11.20** | * **Представление конкурсного задания модуль D Проведение экспресс-консультации (10 минут на участника).** | | | | **Все эксперты и участники** | | |
| **11.20 – 11.50** | * **Работа группы субъективного и объективного жюри.** | | | | **Эксперты** | | |
| **11.50-13.00** | * **Общение с участниками.** * **Собрание экспертного сообщества. Обсуждение перспектив развития компетенции.** * **Закрытие работы площадки.** | | | | * **Все эксперты** * **Участники** | | |
| **9.00 – 16.20** | * **World Skills соревнование открыто для публики** | | | |  | | |
| **C+1**  **4 апреля 2018**  **Суббота** | | | | | | | | |
| **Время** | **Действия** | | | | | **Участники** | | |
| **9.00 – 12.00** | * **Оформление документации Чемпионата** | | | | | * **Главный эксперт** | | |
| **12.00-13.00** | **Торжественная церемония награждения и закрытия II Отборочного (открытого) чемпионата федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» по стандартам Ворлдскиллс** | | | | | * **Все эксперты и участники** | | |
| **9.00 – 12.00** | * **Демонтаж оборудования.** * **Вывоз оборудования.** | | | | | **Застройщик + организаторы площадки** | | |
| **13.00-20.00** | * **Отъезд участников и экспертов из других вузов** | | | | |  | | |